## 0519-LR7
0519-LR7 | MO#
2020-04-30 | Finish Date
LIFTROCK | Customer
[5 empty] | START | FINISH | Build Qty | Copies Of MO | Lead Time
0519-LR7-01 | QS-100-PKG - GAS LIFT SKID ASSY |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 1 | 6 | 10
| 0519-LR7-02 | VES-2PH-108C - 2PH-24-120-275-2T-C |  |  | 2020-03-29 | 2020-04-19 | 1 | 6 | 21
| 0519-LR7-03 | VES-2PH-111C - 2PH-24-96-275-2T-C |  |  | 2020-03-29 | 2020-04-19 | 1 | 6 | 21
| 0519-LR7-04 | SKD-QS-100 - STRUCTURAL SKID QS-100 |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-19 | 1 | 4 | 13
| 0519-LR7-05 | QS-100-PIP - QS-100 PIPING |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-19 | 1 | 4 | 2
|  | 0519-LR7-11 | QS-100-1 - QS-100 1 PIPING |  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR7-18 | QS-100-1-1 - QS-100 1 PIPING 1 OF 3 CHARGE GAS | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR7-19 | QS-100-1-2 - QS-100 1 PIPING 2 OF 3 PRESSURE REG | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR7-20 | QS-100-1-3 - QS-100 1 PIPING 3 OF 3 INST GAS | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 1 | 4 | 1
|  | 0519-LR7-12 | QS-100-2 - QS-100 2 PIPING |  | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-21 | QS-100-2-1 - QS-100 2 PIPING 1 OF 9 DUMP LINES | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-22 | QS-100-2-2 - QS-100 2 PIPING 2 OF 9 INLET / DUMP | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-23 | QS-100-2-3 - QS-100 2 PIPING 3 OF 9 DEPRESSURE LINE | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-24 | QS-100-2-4 - QS-100 2 PIPING 4 OF 9 HIGH PRESSURE IN | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-25 | QS-100-2-5 - QS-100 2 PIPING 5 OF 9 MANUAL DRAIN PLUG | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-26 | QS-100-2-6 - QS-100 2 PIPING 6 OF 9 FG INLET | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-27 | QS-100-2-7 - QS-100 2 PIPING 7 OF 9 FUEL GAS OUT | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-28 | QS-100-2-8 - QS-100 2 PIPING 8 OF 9 FUEL GAS LIQUID OUT | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-29 | QS-100-2-9 - QS-100 2 PIPING 9 OF 9 FUEL GAS PRESSURE LINE | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  | 0519-LR7-13 | QS-100-4 - QS-100 4 PIPING |  | 2020-04-12 | 2020-04-16 | 1 | 4 | 4
|  |  | 0519-LR7-30 | QS-100-4-1 - QS-100 4 PIPING 1 OF 3 | 2020-04-09 | 2020-04-11 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-31 | QS-100-4-2 - QS-100 4 PIPING 2 OF 3 | 2020-04-09 | 2020-04-11 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-32 | QS-100-4-3 - QS-100 4 PIPING 3 OF 3 | 2020-04-09 | 2020-04-11 | 1 | 3 | 2
| 0519-LR7-06 | QS-100-AUX - QS-100 AUXILARY PACKAGE |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-19 | 1 | 4 | 5
|  | 0519-LR7-14 | QS-100-SG - QS-100 SIGHT GLASS |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 4 | 4 | 1
|  | 0519-LR7-15 | QS-100-PG - QS-100 PRESSURE GAUGE |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 1 | 3 | 1
|  | 0519-LR7-16 | QS-100-RV-1.5 - QS-100 RV 1-1/2 ASSY |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 3 | 4 | 1
|  | 0519-LR7-17 | QS-100-RV-1 - QS-100 RV 1 ASSY |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 1
| 0519-LR7-07 | QS-100-ES - QS-100 ELECTRICAL BOX STAND |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-19 | 1 | 3 | 4
| 0519-LR7-08 | QS-100-PS - QS-100 PIPE STAND |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-19 | 1 | 4 | 2
| 0519-LR7-09 | VES-FGF-100C - 8-3/2T-275-1-36-F |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-19 | 1 | 6 | 14
| 0519-LR7-10 | QS-100-CT - QS-100 CABLE TRAY |  |  | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 1 | 3 | 1
Formulas:
START = [FINISH]-[Lead Time]
FINISH = [START, row above]-1

## 0519-LR8
0519-LR8 | MO#
2020-04-30 | Finish Date
LIFTROCK | Customer
[5 empty] | START | FINISH | Build Qty | Copies Of MO | Lead Time
0519-LR8-01 | QS-100-PKG - GAS LIFT SKID ASSY |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 1 | 6 | 10
| 0519-LR8-02 | VES-2PH-108C - 2PH-24-120-275-2T-C |  |  | 2020-03-29 | 2020-04-19 | 1 | 6 | 21
| 0519-LR8-03 | VES-2PH-111C - 2PH-24-96-275-2T-C |  |  | 2020-03-29 | 2020-04-19 | 1 | 6 | 21
| 0519-LR8-04 | SKD-QS-100 - STRUCTURAL SKID QS-100 |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-19 | 1 | 4 | 13
| 0519-LR8-05 | QS-100-PIP - QS-100 PIPING |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-19 | 1 | 4 | 2
|  | 0519-LR8-11 | QS-100-1 - QS-100 1 PIPING |  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR8-18 | QS-100-1-1 - QS-100 1 PIPING 1 OF 3 CHARGE GAS | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR8-19 | QS-100-1-2 - QS-100 1 PIPING 2 OF 3 PRESSURE REG | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR8-20 | QS-100-1-3 - QS-100 1 PIPING 3 OF 3 INST GAS | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 1 | 4 | 1
|  | 0519-LR8-12 | QS-100-2 - QS-100 2 PIPING |  | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR8-21 | QS-100-2-1 - QS-100 2 PIPING 1 OF 9 DUMP LINES | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR8-22 | QS-100-2-2 - QS-100 2 PIPING 2 OF 9 INLET / DUMP | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR8-23 | QS-100-2-3 - QS-100 2 PIPING 3 OF 9 DEPRESSURE LINE | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR8-24 | QS-100-2-4 - QS-100 2 PIPING 4 OF 9 HIGH PRESSURE IN | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR8-25 | QS-100-2-5 - QS-100 2 PIPING 5 OF 9 MANUAL DRAIN PLUG | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR8-26 | QS-100-2-6 - QS-100 2 PIPING 6 OF 9 FG INLET | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR8-27 | QS-100-2-7 - QS-100 2 PIPING 7 OF 9 FUEL GAS OUT | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR8-28 | QS-100-2-8 - QS-100 2 PIPING 8 OF 9 FUEL GAS LIQUID OUT | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR8-29 | QS-100-2-9 - QS-100 2 PIPING 9 OF 9 FUEL GAS PRESSURE LINE | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  | 0519-LR8-13 | QS-100-4 - QS-100 4 PIPING |  | 2020-04-12 | 2020-04-16 | 1 | 4 | 4
|  |  | 0519-LR8-30 | QS-100-4-1 - QS-100 4 PIPING 1 OF 3 | 2020-04-09 | 2020-04-11 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR8-31 | QS-100-4-2 - QS-100 4 PIPING 2 OF 3 | 2020-04-09 | 2020-04-11 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR8-32 | QS-100-4-3 - QS-100 4 PIPING 3 OF 3 | 2020-04-09 | 2020-04-11 | 1 | 3 | 2
| 0519-LR8-06 | QS-100-AUX - QS-100 AUXILARY PACKAGE |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-19 | 1 | 4 | 5
|  | 0519-LR8-14 | QS-100-SG - QS-100 SIGHT GLASS |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 4 | 4 | 1
|  | 0519-LR8-15 | QS-100-PG - QS-100 PRESSURE GAUGE |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 1 | 3 | 1
|  | 0519-LR8-16 | QS-100-RV-1.5 - QS-100 RV 1-1/2 ASSY |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 3 | 4 | 1
|  | 0519-LR8-17 | QS-100-RV-1 - QS-100 RV 1 ASSY |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 1
| 0519-LR8-07 | QS-100-ES - QS-100 ELECTRICAL BOX STAND |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-19 | 1 | 3 | 4
| 0519-LR8-08 | QS-100-PS - QS-100 PIPE STAND |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-19 | 1 | 4 | 2
| 0519-LR8-09 | VES-FGF-100C - 8-3/2T-275-1-36-F |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-19 | 1 | 6 | 14
| 0519-LR8-10 | QS-100-CT - QS-100 CABLE TRAY |  |  | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 1 | 3 | 1
Formulas:
START = [FINISH]-[Lead Time]
FINISH = [START, row above]-1

## 0519-LR9
0519-LR9 | MO#
2020-04-30 | Finish Date
LIFTROCK | Customer
[5 empty] | START | FINISH | Build Qty | Copies Of MO | Lead Time
0519-LR9-01 | QS-100-PKG - GAS LIFT SKID ASSY |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 1 | 6 | 10
| 0519-LR9-02 | VES-2PH-108C - 2PH-24-120-275-2T-C |  |  | 2020-03-29 | 2020-04-19 | 1 | 6 | 21
| 0519-LR9-03 | VES-2PH-111C - 2PH-24-96-275-2T-C |  |  | 2020-03-29 | 2020-04-19 | 1 | 6 | 21
| 0519-LR9-04 | SKD-QS-100 - STRUCTURAL SKID QS-100 |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-19 | 1 | 4 | 13
| 0519-LR9-05 | QS-100-PIP - QS-100 PIPING |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-19 | 1 | 4 | 2
|  | 0519-LR9-11 | QS-100-1 - QS-100 1 PIPING |  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR9-18 | QS-100-1-1 - QS-100 1 PIPING 1 OF 3 CHARGE GAS | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR9-19 | QS-100-1-2 - QS-100 1 PIPING 2 OF 3 PRESSURE REG | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR9-20 | QS-100-1-3 - QS-100 1 PIPING 3 OF 3 INST GAS | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 1 | 4 | 1
|  | 0519-LR9-12 | QS-100-2 - QS-100 2 PIPING |  | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR9-21 | QS-100-2-1 - QS-100 2 PIPING 1 OF 9 DUMP LINES | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR9-22 | QS-100-2-2 - QS-100 2 PIPING 2 OF 9 INLET / DUMP | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR9-23 | QS-100-2-3 - QS-100 2 PIPING 3 OF 9 DEPRESSURE LINE | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR9-24 | QS-100-2-4 - QS-100 2 PIPING 4 OF 9 HIGH PRESSURE IN | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR9-25 | QS-100-2-5 - QS-100 2 PIPING 5 OF 9 MANUAL DRAIN PLUG | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR9-26 | QS-100-2-6 - QS-100 2 PIPING 6 OF 9 FG INLET | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR9-27 | QS-100-2-7 - QS-100 2 PIPING 7 OF 9 FUEL GAS OUT | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR9-28 | QS-100-2-8 - QS-100 2 PIPING 8 OF 9 FUEL GAS LIQUID OUT | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR9-29 | QS-100-2-9 - QS-100 2 PIPING 9 OF 9 FUEL GAS PRESSURE LINE | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  | 0519-LR9-13 | QS-100-4 - QS-100 4 PIPING |  | 2020-04-12 | 2020-04-16 | 1 | 4 | 4
|  |  | 0519-LR9-30 | QS-100-4-1 - QS-100 4 PIPING 1 OF 3 | 2020-04-09 | 2020-04-11 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR9-31 | QS-100-4-2 - QS-100 4 PIPING 2 OF 3 | 2020-04-09 | 2020-04-11 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR9-32 | QS-100-4-3 - QS-100 4 PIPING 3 OF 3 | 2020-04-09 | 2020-04-11 | 1 | 3 | 2
| 0519-LR9-06 | QS-100-AUX - QS-100 AUXILARY PACKAGE |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-19 | 1 | 4 | 5
|  | 0519-LR9-14 | QS-100-SG - QS-100 SIGHT GLASS |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 4 | 4 | 1
|  | 0519-LR9-15 | QS-100-PG - QS-100 PRESSURE GAUGE |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 1 | 3 | 1
|  | 0519-LR9-16 | QS-100-RV-1.5 - QS-100 RV 1-1/2 ASSY |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 3 | 4 | 1
|  | 0519-LR9-17 | QS-100-RV-1 - QS-100 RV 1 ASSY |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 1
| 0519-LR9-07 | QS-100-ES - QS-100 ELECTRICAL BOX STAND |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-19 | 1 | 3 | 4
| 0519-LR9-08 | QS-100-PS - QS-100 PIPE STAND |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-19 | 1 | 4 | 2
| 0519-LR9-09 | VES-FGF-100C - 8-3/2T-275-1-36-F |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-19 | 1 | 6 | 14
| 0519-LR9-10 | QS-100-CT - QS-100 CABLE TRAY |  |  | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 1 | 3 | 1
Formulas:
START = [FINISH]-[Lead Time]
FINISH = [START, row above]-1