## 0519-LR6
0519-LR6 | MO#
2020-03-31 | Finish Date
[5 empty] | START | FINISH | Build Qty | Copies Of MO | Lead Time
0519-LR6-01 | QS-100-PKG (ASSMEBLY 6 PAGES) |  |  |  | 2020-03-21 | 2020-03-31 | 1 | 6 | 10
| 0519-LR6-02 | VES-2PH-108C - 2PH-24-120-275-2T-C |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-20 | 1 | 6 | 21
| 0519-LR6-03 | VES-2PH-111C - 2PH-24-96-275-2T-C |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-20 | 1 | 6 | 21
| 0519-LR6-04 | SKD-QS-100 - STRUCTURAL SKID QS-100 |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-20 | 1 | 4 | 13
| 0519-LR6-05 | QS-100-PIP - QS-100 PIPING |  |  | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 1 | 4 | 2
|  | 0519-LR6-11 | QS-100-1 - QS-100 1" PIPING |  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR6-18 | QS-100-1-1 - QS-100 1" PIPING 1 OF 3 CHARGE GAS | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR6-19 | QS-100-1-2 - QS-100 1" PIPING 2 OF 3 PRESSURE REG | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR6-20 | QS-100-1-3 - QS-100 1" PIPING 3 OF 3 INST GAS | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 1 | 4 | 1
|  | 0519-LR6-12 | FRC-100-2 - FRC-100 2" PIPING |  | 2020-03-15 | 2020-03-17 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR6-21 | QS-100-2-1 - QS-100 2" PIPING 1 OF 9 DUMP LINES | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR6-22 | QS-100-2-2 - QS-100 2" PIPING 2 OF 9 INLET / DUMP | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR6-23 | QS-100-2-3 - QS-100 2" PIPING 3 OF 9 DEPRESSURE LINE | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR6-24 | QS-100-2-4 - QS-100 2" PIPING 4 OF 9 HIGH PRESSURE IN | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR6-25 | QS-100-2-5 - QS-100 2" PIPING 5 OF 9 MANUAL DRAIN PLUG | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR6-26 | QS-100-2-6 - QS-100 2" PIPING 6 OF 9 FG INLET | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR6-27 | QS-100-2-7 - QS-100 2" PIPING 7 OF 9 FUEL GAS OUT | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR6-28 | QS-100-2-8 - QS-100 2" PIPING 8 OF 9 FUEL GAS LIQUID OUT | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR6-29 | QS-100-2-9 - QS-100 2" PIPING 9 OF 9 FUEL GAS PRESSURE LINE | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 1 | 4 | 2
|  | 0519-LR6-13 | QS-100-4 - FRC-100 4" PIPING |  | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 1 | 4 | 4
|  |  | 0519-LR6-30 | QS-100-4-1 - FRC-100 4" PIPING 1 OF 3 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR6-31 | QS-100-4-2 - FRC-100 4" PIPING 2 OF 3 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR6-32 | QS-100-4-3 - FRC-100 4" PIPING 3 OF 3 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 1 | 3 | 2
| 0519-LR6-06 | QS-100-AUX - QS-100 AUXILARY PACKAGE |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 1 | 4 | 5
|  | 0519-LR6-14 | QS-100-SG - QS-100 SIGHT GLASS |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 4 | 4 | 1
|  | 0519-LR6-15 | QS-100-PG - QS-100 PRESSURE GAUGE |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 1 | 3 | 1
|  | 0519-LR6-16 | QS-100-RV-1.5 - QS-100 RV 1-1/2" ASSY |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 3 | 4 | 1
|  | 0519-LR6-17 | QS-100-RV-1 - QS-100 RV 1" ASSY |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 1 | 4 | 1
| 0519-LR6-07 | QS-100-ES - QS-100 ELECTRICAL BOX STAND (SKID FOLDER) |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 1 | 3 | 4
| 0519-LR6-08 | QS-100-PS-2-1 - QS-100 PIPE STAND (SKID FOLDER) |  |  | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 1 | 4 | 2
| 0519-LR6-09 | VES-FGF-100C - 8-3/2T-275-1-36-F |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 1 | 6 | 14
| 0519-LR6-10 | QS-100-CT - QS-100 CABLE TRAY |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 1 | 3 | 1
Formulas:
START = [FINISH]-[Lead Time]
FINISH = [START, row above]-1

## 0519-LR7
0519-LR7 | MO#
2020-04-24 | Finish Date
[5 empty] | START | FINISH | Build Qty | Copies Of MO | Lead Time
0519-LR7-01 | QS-100-PKG (ASSMEBLY 6 PAGES) |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-24 | 1 | 6 | 10
| 0519-LR7-02 | VES-2PH-108C - 2PH-24-120-275-2T-C |  |  | 2020-03-23 | 2020-04-13 | 1 | 6 | 21
| 0519-LR7-03 | VES-2PH-111C - 2PH-24-96-275-2T-C |  |  | 2020-03-23 | 2020-04-13 | 1 | 6 | 21
| 0519-LR7-04 | SKD-QS-100 - STRUCTURAL SKID QS-100 |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 13
| 0519-LR7-05 | QS-100-PIP - QS-100 PIPING |  |  | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
|  | 0519-LR7-11 | QS-100-1 - QS-100 1" PIPING |  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR7-18 | QS-100-1-1 - QS-100 1" PIPING 1 OF 3 CHARGE GAS | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR7-19 | QS-100-1-2 - QS-100 1" PIPING 2 OF 3 PRESSURE REG | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 1 | 4 | 1
|  |  | 0519-LR7-20 | QS-100-1-3 - QS-100 1" PIPING 3 OF 3 INST GAS | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 1 | 4 | 1
|  | 0519-LR7-12 | FRC-100-2 - FRC-100 2" PIPING |  | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-21 | QS-100-2-1 - QS-100 2" PIPING 1 OF 9 DUMP LINES | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-22 | QS-100-2-2 - QS-100 2" PIPING 2 OF 9 INLET / DUMP | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-23 | QS-100-2-3 - QS-100 2" PIPING 3 OF 9 DEPRESSURE LINE | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-24 | QS-100-2-4 - QS-100 2" PIPING 4 OF 9 HIGH PRESSURE IN | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-25 | QS-100-2-5 - QS-100 2" PIPING 5 OF 9 MANUAL DRAIN PLUG | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-26 | QS-100-2-6 - QS-100 2" PIPING 6 OF 9 FG INLET | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-27 | QS-100-2-7 - QS-100 2" PIPING 7 OF 9 FUEL GAS OUT | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-28 | QS-100-2-8 - QS-100 2" PIPING 8 OF 9 FUEL GAS LIQUID OUT | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-29 | QS-100-2-9 - QS-100 2" PIPING 9 OF 9 FUEL GAS PRESSURE LINE | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 1 | 4 | 2
|  | 0519-LR7-13 | QS-100-4 - FRC-100 4" PIPING |  | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 1 | 4 | 4
|  |  | 0519-LR7-30 | QS-100-4-1 - FRC-100 4" PIPING 1 OF 3 | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-31 | QS-100-4-2 - FRC-100 4" PIPING 2 OF 3 | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 1 | 4 | 2
|  |  | 0519-LR7-32 | QS-100-4-3 - FRC-100 4" PIPING 3 OF 3 | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 1 | 3 | 2
| 0519-LR7-06 | QS-100-AUX - QS-100 AUXILARY PACKAGE |  |  | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 5
|  | 0519-LR7-14 | QS-100-SG - QS-100 SIGHT GLASS |  | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 4 | 4 | 1
|  | 0519-LR7-15 | QS-100-PG - QS-100 PRESSURE GAUGE |  | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 1 | 3 | 1
|  | 0519-LR7-16 | QS-100-RV-1.5 - QS-100 RV 1-1/2" ASSY |  | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 3 | 4 | 1
|  | 0519-LR7-17 | QS-100-RV-1 - QS-100 RV 1" ASSY |  | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 1 | 4 | 1
| 0519-LR7-07 | QS-100-ES - QS-100 ELECTRICAL BOX STAND (SKID FOLDER) |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 1 | 3 | 4
| 0519-LR7-08 | QS-100-PS-2-1 - QS-100 PIPE STAND (SKID FOLDER) |  |  | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 1 | 4 | 2
| 0519-LR7-09 | VES-FGF-100C - 8-3/2T-275-1-36-F |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-13 | 1 | 6 | 14
| 0519-LR7-10 | QS-100-CT - QS-100 CABLE TRAY |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 1 | 3 | 1
Formulas:
START = [FINISH]-[Lead Time]
FINISH = [START, row above]-1